Лабораторно упражнение: Продуктов беклог

Планиране, MoSCoW приоритизация, Story Points и Пътна карта (Roadmap) за „Vacation Manager“

1. Настройка на дъската със задачи (GitHub Projects / Trello)

За управление на проекта се създава проектна дъска с име „Vacation Manager – Спринтове“. Дъската поддържа основни колони за статус: Backlog, To Do, In Progress, Review, Done

| Поле | Тип | Стойности / Описание |
| --- | --- | --- |
| Epic | Single select | E1 (Потребители & Роли), E2 (Екипи & Проекти), E3 (Управление на отпуски), E4 (Основа & Качество), E5 (Бъдещо развитие) |
| MoSCoW | Single select | Must, Should, Could, Won't |
| Points | Number | 1, 2, 3, 5, 8, 13 (Фибоначи скала за бърза оценка) |
| Sprint | Iteration | Подготовка, Спринт 1, Спринт 2, Спринт 3 |
| Assignee | Вградено | Член на екипа (Developer / Scrum Master / PO) |

2. Дефиниране на епики (Epics)

| Епик | Име | Съдържание и свързани задачи |
| --- | --- | --- |
| E1 | Потребители и роли | Регистрация, вход, профил, CRUD за потребители и роли (само CEO), странициране и филтриране. (US-04, US-05, US-06) |
| E2 | Екипи и проекти | CRUD за екипи и проекти, задаване на лидер, свързване на разработчици към екипи и екипи към проекти. (US-07, US-08) |
| E3 | Управление на отпуски | Подаване на платен, неплатен и болничен отпуск, прикачване/сваляне на документ, редактиране, одобряване от Team Lead/CEO. (US-01, US-02, US-03) |
| E4 | Основа и качество | Техническа архитектура, DB миграции, валидация на форми, CI/CD, UI оптимизация, тестване и документация. (T-01 – T-07) |
| E5 | Бъдещо развитие | Разширени функционалности извън текущия обхват (календарен изглед, автоматични известия, мобилно приложение). (US-09, US-10) |

3. Подредба на беклога (Product Backlog)

Правила за подредба Подредбата спазва следните правила: 1. Must елементите се изпълняват преди Should и Could. 2. Елемент не може да се изпълни преди елемента, от който зависи (зависимостите имат предимство).

| № | ID | Елемент / Описание | Епик | MoSCoW | Точки | Зависи от |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-01 | Настройка на хранилището и ASP.NET MVC решението | E4 | Must | 3 | – |
| 2 | T-02 | База данни модел, Entity Framework миграции и начални данни | E4 | Must | 5 | T-01 |
| 3 | US-04 | Вход и идентифициране на потребителите в системата | E1 | Must | 3 | T-02 |
| 4 | US-05 | Управление на потребители (CRUD) и странициране (10, 25, 50) | E1 | Must | 5 | T-02, US-04 |
| 5 | US-06 | Управление на роли (CRUD) и изглед за брой потребители | E1 | Must | 3 | US-05 |
| 6 | US-07 | Управление на екипи (CRUD), задаване на лидер и членове | E2 | Must | 5 | US-05 |
| 7 | US-08 | Управление на проекти (CRUD) и свързване с екипи | E2 | Must | 3 | US-07 |
| 8 | US-01 | Подаване на заявка за платен и неплатен отпуск | E3 | Must | 5 | US-05, US-07 |
| 9 | US-02 | Подаване на заявка за болничен с прикачен файл (болничен лист) | E3 | Must | 5 | US-01 |
| 10 | US-03 | Одобряване на заявки за отпуск от Team Lead / CEO | E3 | Must | 3 | US-01, US-02 |
| 11 | T-03 | Валидация на всички форми и обработка на грешки | E4 | Must | 3 | T-02 |
| 12 | T-04 | Непрекъсната интеграция (GitHub Actions CI) | E4 | Should | 2 | T-01 |
| 13 | T-05 | Оптимизация на UI/UX интерфейса и респонсив дизайн | E4 | Should | 3 | T-03 |
| 14 | US-09 | Интеграция с външен календарен изглед (Gantt / Calendar) | E5 | Could | 8 | US-03 |

4. Пътна карта (Roadmap)

| Етап / Спринт | Крайна дата | Цел и предаване (Milestones) |
| --- | --- | --- |
| Подготовка | 29.10.2026 г. | Утвърден план, изискан обхват, създадено хранилище, UI прототип и Definition of Done. |
| Спринт 1 | 18.12.2026 г. | Архитектура и основни модули: Настроена БД, вход, CRUD за Потребители, Роли, Екипи и Проекти (E4, E1, E2). |
| Спринт 2 | 26.02.2027 г. | Функционалност за отпуски: Подаване на заявки, прикачване на болничен лист, логика за одобрение от Team Lead / CEO (E3, E4). |
| Спринт 3 | 30.04.2027 г. | Валидация, калибрация на UI, пълно тестване, изготвяне на документация и подготовка за предаване (E4). |
| Защита | май 2027 г. | Предаване на Release v1.0.0, провеждане на финално демо пред клиента. |

Времева линия на проекта:
сеп   окт   ное   дек | яну   фев | мар   апр | май
|-Подготовка-| |-Спринт 1-| |-Спринт 2-| |-Спринт 3-| |Защита|
   E4, план      E4, E1, E2    E3, E4        E4, UI      v1.0.0
       ◆ 29.10      ◆ 18.12       ◆ 26.02       ◆ 30.04    ◆ май 2027