Лабораторно упражнение: Planning Poker и разпределяне по спринтове

Протокол от оценяването, изчисляване на капацитет и разпределение по спринтове за „Vacation Manager“

1. Подготовка и правила за Planning Poker

Еталон за оценка: За еталон се приема историята US-06 „Управление на роли (CRUD)“ = 3 Story Points.

Правила за гласуване: Всички членове показват картите едновременно. При съседни стойности и съгласие се приема по-голямата/мнозинството. При разминаване най-високата и най-ниската оценка се обосновават по 1 минута.

Правило за повторен кръг: След 3-ти кръг се взема по-голямата от най-честите оценки. История с оценка 13 задължително се разбива.

2. Протокол от гласуването (Planning Poker)

| ID | Кръг | Алекс | Бояна | Виктор | Гергана | Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-02 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | Несъгласие (3 - 8) |
| T-02 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 – съгласие след обяснение за миграциите |
| US-05 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 – съседни, мнозинство |
| US-01 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 – пълно съгласие |
| US-02 | 1 | 8 | 5 | 13 | 5 | Несъгласие (5 - 13) |
| US-02 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 – разбиване на историята |
| US-03 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 – съседни, мнозинство |

Анализ на несъгласие Анализ на най-голямото несъгласие (US-02 - Болничен отпуск): Бояна (5) мислеше само за качването на файл. Виктор (13) бе включил и сканиране на вируси, визуализация на PDF в браузъра и асинхронно съхранение в облак. След дискусия с Product Owner-а беше решено функционалностите за преглед и асинхронно качване да бъдат отделени.

3. Разбиване на голяма история (Story Splitting)

| ID | Съдържание / Описание | MoSCoW | Точки | Спринт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-02 | Подаване на заявка за болничен отпуск, валидация и качване на прикачен файл (болничен лист). | Must | 5 | Спринт 2 |
| US-02-b | Онлайн визуализация на прикачения болничен лист в браузъра и проверка за сигурност. | Could | 3 | Won't this time |

4. Изчисляване капацитета на екипа

| Елемент | Стойност | Бележка / Описание |
| --- | --- | --- |
| Уроци в спринта | 24 урока | По 40 мин. = 16 часа на човек |
| Самостоятелна работа | ~6 часа | Според Работното споразумение |
| Общо време на човек | 22 часа | Брутно разполагаемо време |
| Scrum събития | -5 часа | Планиране, Daily, Review, Ретроспектива |
| Нетно време на човек | 17 часа | Чисто време за разработка |
| Екип (4 души) | 68 часа | Общ капацитет на екипа |
| Буфер за непредвидено (10%) | -7 часа | За непредвидени казуси и технически въпроси |
| Разполагаеми часове | 61 часа | Чист разполагаем ресурс за спринт |
| Ориентировъчен капацитет | 25 Story Points | Допускане: 1 Story Point ≈ 2.4 часа (уточнява се след Спринт 1) |

5. Разпределение на беклога по спринтове

| Спринт | Включени елементи (ID) | Сбор точки / Бележка |
| --- | --- | --- |
| Спринт 1 | T-01, T-02, US-04, US-05, US-06, US-07 | 24 точки (В рамките на капацитета от 25 т.) |
| Спринт 2 | US-08, US-01, US-02, US-03, T-03 | 21 точки (Основна функционалност за отпуски) |
| Спринт 3 | T-04, T-05, T-06, T-07 | 11 точки + буфер за бъгове и пренесени задачи |
| Won't this time | US-09, US-10, US-02-b | Разширени функционалности извън обхвата |

6. Рискове за изпълнение на плана и превантивни мерки

Риск 1: Неточност при първоначалните Story Points оценки. Мярка: Should задачите са разположени в края на спринтовете и могат да се пренесат без да блокират основните Must функционалности.

Риск 2: Забавяне при качването и обработката на болнични листове. Мярка: Локалното съхранение на файлове е с предимство пред интеграция с външни облачни хранилища за първата версия.